## ファイル・進捗
ステータス
| 項番 | タイプ | ファイルパス | ファイル名 | 概要 | 開始予定日 | 終了予定日 | 実際開始日 | 実際終了日 | 進捗度 | ステータス | 担当者
未着手 | 1 | java | servlet | LoginServlet.java | ログイン画面初期表示、ログイン処理用。 | 2024-06-13 | 2024-06-17 | 2024-06-14 | 2024-06-14 |  | 完了 | テンギ
着手済み | 2 | java | servlet | RegistServlet.java | 新規会員登録初期表示用。 | 2024-06-13 | 2024-06-17 | 2024-06-14 | 2024-06-14 |  | 完了 | テンギ
| 3 | java | servlet | CreateUserServlet.java | 新規会員登録処理用 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 2024-06-14 | 2024-06-14 |  | 完了 | テンギ
待ち状態 | 4 | java | servlet | ProfileServlet.java | プロフィール画面初期表示、編集処理用。 | 2024-06-13 | 2024-06-17 | 2024-06-25 | 2024-06-27 |  | 完了 | テンギ
未テスト | 5 | java | servlet | HomeServlet.java | ホーム画面初期表示。 | 2024-06-13 | 2024-06-17 | 2024-06-14 | 2024-06-14 |  | 完了 | 丸山
完了 | 6 | java | servlet | ChServlet.java | チャンネル画面初期表示。 | 2024-06-13 | 2024-06-17 | 2024-06-14 | 2024-06-14 |  | 完了 | 河野
| 7 | java | servlet | ChPostServlet.java |  | 2024-06-13 | 2024-06-18 | 2024-06-20 | 2024-06-20 |  | 完了 | 河野
| 8 | java | servlet | TestRandomServlet.java | チャンネルランダム生成テスト用。非公開。 | 2024-06-17 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-26 |  | 完了 | 三浦
| 9 | java | servlet | MessagesServlet.java | DM画面初期表示。 | 2024-06-13 | 2024-06-17 | 2024-06-14 | 2024-06-14 |  | 完了 | 戸川
| 10 | java | servlet | AccountServlet.java | アカウント一覧表示用 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 2024-06-14 | 2024-06-20 |  | 完了 | 藤土
| 11 | java | servlet | UpdateServlet.java |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-25 |  | 完了 | 三浦
| 12 | java | servlet | IineServlet.java | 投稿、DMへのリアクション用。ファイル添付処理用。 | 2024-06-13 | 2024-06-17 | 2024-06-14 | 2024-06-20 |  | 完了 | 藤土
| 13 | java | servlet | ProfileServlet.java |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-27 | 2024-06-27 |  | 完了 | 三浦
| 14 | java | servlet | UploadIconServlet.java |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-25 |  | 完了 | 三浦
| 15 | java | dao | UserDao.java | users,langsテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-28 | 2024-06-18 | 2024-06-14 | 2024-06-14 |  | 完了 | テンギ
| 16 | java | dao | HomeDao.java | posts,reaction,filesテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-28 | 2024-06-18 | 2024-06-14 | 2024-06-17 |  | 完了 | 丸山
| 17 | java | dao | ChsDao.java | chs,memberテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-28 | 2024-06-18 | 2024-06-14 | 2024-06-14 |  | 完了 | 河野
| 18 | java | dao | ChsPostDao.java |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-21 |  | 完了 | 三浦
| 19 | java | dao | MessagesDao.java | messages,conversationsテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-28 | 2024-06-18 | 2024-06-14 | 2024-06-26 |  | 完了 | 戸川
| 20 | java | dao | NoticesDao.java | noticesテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-28 | 2024-06-18 | 2024-06-14 | 2024-06-17 |  | 完了 | 藤土
| 21 | java | dao | IineDao.java | iineテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-21 |  | 完了 | 藤土
| 22 | java | model | Users.java | usersテーブルのデータ保持用クラス。 | 2024-06-14 | 2024-06-18 | 2024-06-14 | 2024-06-14 |  | 完了 | テンギ
| 23 | java | model | LoginUser.java |  | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 |  | 完了 | テンギ
| 24 | java | model | Posts.java | posts,reaction,filesテーブルのデータ保持用クラス。 | 2024-06-28 | 2024-06-18 | 2024-06-14 | 2024-06-17 |  | 完了 | 丸山
| 25 | java | model | Chs.java | chsテーブルのデータ保持用クラス。 | 2024-06-28 | 2024-06-18 | 2024-06-14 | 2024-06-14 |  | 完了 | 河野
| 26 | java | model | Messages.java | dmsテーブルのデータ保持用クラス。 | 2024-06-28 | 2024-06-18 | 2024-06-14 | 2024-06-14 |  | 完了 | 戸川
| 27 | java | model | conversations.java | dmsチャットルームデータ保持用クラス | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-13 | 2024-06-14 |  | 完了 | 戸川
| 28 | java | model | Notices.java | noticesテーブルのデータ保持用クラス。 | 2024-06-28 | 2024-06-18 | 2024-06-14 | 2024-06-21 |  | 完了 | 藤土
| 29 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | login.jsp | ログイン画面用jsp。 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-13 | 2024-06-14 |  | 完了 | テンギ
| 30 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | regist.jsp | 会員登録画面用jsp。 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-13 | 2024-06-14 |  | 完了 | テンギ
| 31 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | profile.jsp | プロフィール画面用jsp。 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-13 | 2024-06-14 |  | 完了 | テンギ
| 32 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | home.jsp | ホーム画面用jsp。 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-13 | 2024-06-14 |  | 完了 | 丸山
| 33 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | ch.jsp | チャンネル画面用jsp。 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-13 | 2024-06-14 |  | 完了 | 河野
| 34 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | message.jsp | DM画面用jsp。 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-13 | 2024-06-14 |  | 完了 | 戸川
|  | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | chpost.jsp | チャンネル投稿画面用jsp。 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | 2024-06-14 | 2024-06-15 |  | 完了 | 河野
|  | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | chpost.jsp | チャンネル投稿画面用jsp。 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | 2024-06-14 | 2024-06-14 |  | 完了 | 三浦
| 37 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | notice.jsp | 通知画面用jsp。 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-13 | 2024-06-18 |  | 完了 | 藤土
| 38 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | account.jsp | アカウント一覧画面用jsp。 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 2024-06-24 |  | 完了 | 藤土
| 39 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | iinesuru.jsp |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-20 |  | 完了 | 藤土
| 40 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | iinekakunin.jsp |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-20 |  | 完了 | 藤土
| 41 | js | WebContent/js | popup.js | ホーム、チャンネル画面用JavaScript。 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-24 | 2024-06-25 |  | 完了 | 三浦
| 42 | js | WebContent/js | info.js | 時計、カレンダー、天気取得表示用JavaScript。 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-14 | 2024-06-18 |  | 完了 | 三浦
|  | js | WebContent/js | chpost.js | チャンネルポスト用JavaScript。 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-20 |  | 完了 | 河野
|  | js | WebContent/js | ch.js | チャンネル用JavaScript。 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-21 |  | 完了 | 河野
| 45 | js | WebContent/js | user.js | ログイン画面用JavaScript。 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-24 | 2024-06-24 |  | 完了 | テンギ
| 47 | js | WebContent/js | confirmPass.js | 確認パスワードを比較 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-24 | 2024-06-24 |  | 完了 | テンギ
| 47 | js | WebContent/js | random.js | ランダムJavaScript。 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-14 | 2024-06-14 |  | 完了 | 三浦
| 48 | css | WebContent/css | user.css | ログイン,新規登録プロフィールCSS。 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-24 | 2024-06-24 |  | 完了 | テンギ
| 49 | css | WebContent/css | home.css | ホーム画面用CSS。 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-24 | 2024-06-25 |  | 完了 | 丸山
| 50 | css | WebContent/css | ch.css | チャンネル画面用CSS。 | 2024-06-19 | 2024-06-22 | 2024-06-24 | 2024-06-25 |  | 完了 | 河野
| 51 | css | WebContent/css | dm.css | DM画面用CSS。 | 2024-06-19 | 2024-06-22 | 2024-06-24 | 2024-06-25 |  | 完了 | 戸川
| 52 | css | WebContent/css | notice.css | 通知画面用CSS。 | 2024-06-19 | 2024-06-22 | 2024-06-24 | 2024-06-25 |  | 完了 | 藤土
| 53 | css | WebContent/css | account.css | アカウント一覧画面用CSS。 | 2024-06-19 | 2024-06-22 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | ホーム画面出来次第 | 完了 | 藤土

## 画面遷移
遷移元 | →遷移後 | 遷移完了 | 備考
ログイン | ホーム | 済
ログイン | 新規登録 | 済
ログイン | （プロフィール設定） | 済
プロフィール設定 | ホーム | 済
新規登録 | 利用規約 | 済
新規登録 | プロフィール設定 | 済
ホーム | ホーム | 済
ホーム | チャンネル | 済
ホーム | アカウント | 済
ホーム | 検索結果 | 済
チャンネル | ホーム | 済
チャンネル | チャンネル | 済
チャンネル | アカウント | 済
チャンネル | 検索結果 | 済
チャンネル | 各チャンネル | 済
チャンネル | チャンネル作成 | 済
チャンネル | チャンネル削除 | 済
各チャンネル | 投稿 | 済
アカウント | ホーム | 済
アカウント | チャンネル | 済
アカウント | アカウント | 済
アカウント | 検索結果 | 済
アカウント | メッセージ | 済
メッセージ | ホーム | 済
| チャンネル | 済
| アカウント | 済
| 検索結果 | 済

## 優先順位
・利用規約等の確認
・会員登録とログイン
・プロフィール設定（朝or夜選択、最初に言語レベルと使える言語を設定等、名前、趣味等(任意)、写真）
・設定
・タイムライン機能（なんでも、ジャンル問わず）
・チャンネル作成/削除機能（専門的、ジャンル分け）
・時計
・日程（イベント）
・通知機能
・オンラインオフライン（ユーザーステータス）
・コメント（返信）
・リアクション（ファボ・いいね or 絵文字）
・投稿
・検索（キーワード検索）
・ハッシュタグ
・ファイル添付（写真、データ。zoomURL）
・DM
・メンション
・ランキング（ログイン回数、タイムライン、チャンネルへのポスト数、返信、リアクション）比重、制限を設定。
・日程調整
・ランダムにチャンネル生成

## スケジュール
| ～06/19（水） | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 休日 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-28
全体午前 | 開発 機能追加 | 各自：開発 機能追加 | CSS |  | 発表方針作成 | 発表リハ① 1班：発表資料作成 2班：開発 | アプリ最終修正 |  | 発表当日
全体午後 | 開発 機能追加 | 1班：開発 2班：CSS着手 | CSS,開発 |  | 1班：発表資料作成 2班：開発 | 1班：開発 2班：アプリテスト | 発表リハ② | ※資料提出 発表練習 | 全ファイル提出
・CSS | 19日（水）
・プログラミング | 13日（木）ー21日（金）
・修正・テスト | 24（月） ー25日（火）
・発表資料作成 | 25日（火）
・発表練習 | 26日（水）出社日
・資料作成 | 26日（水）
・資料提出 | 27日（木）午前
・発表 | 28日

## タスク
タスク管理表
種類 | No | 論理名 | 物理名 | タイプ | 進捗 | 備考
DB | 1 | ユーザー | users | テーブル | 済 | テンギ
DB | 2 | 言語 | langs | テーブル | 済 | テンギ
DB | 3 | チャンネル | channels | テーブル | 済 | 河野
DB | 4 | メンバー | memberships | テーブル | 済 | 河野
DB | 5 | ポスト | posts | テーブル | 済 | 丸山
DB | 6 | リアクション | iine | テーブル | 済 | ふじと
DB | 7 | ファイル | files | テーブル | 済 | ふじと
DB | 8 | 通知 | notices | テーブル | 済 | ふじと
DB | 9 | 会話 | conversations | テーブル | 済 | 戸川
DB | 10 | メッセージ | messages | テーブル | 済 | 戸川
DB | 11
No
テスト項目
テスト項目
テスト項目
テスト項目
テスト項目
テスト項目
テスト項目
テスト項目
テスト項目
テスト項目
テスト項目
テスト項目
テスト項目

## 発表会
発表
評価項目 | 詳細
独自性 | 「社会人がほぼ毎日利用することで、幸せになる、便利になるWebアプリ」というテーマに対して、 良いアイデアを出したと思いますか？
デザイン性 | システムのデザイン（見た目・操作性など総合的なデザイン）はよかったと思いますか？
技術力 | システムを見て、技術力が高いと感じましたか？
プロジェクト進行・管理 | 独自のドキュメンテーションやファシリテーションなどの工夫が感じられましたか？
チームワーク | チーム内での課題解決に取り組み、一丸となってプロジェクトに取り組んでいたと思いますか？
プレゼン | 発表内容は的確にプロダクト・プロジェクトを紹介できていましたか
タイムマネジメント | 計画を立て、限られた時間内に効率よく開発や準備を進めることができていると感じましたか？
個人のレベルアップ | チーム個々人の成長・将来性を感じることができましたか？

## URL
参照用
議事録 | https://docs.google.com/document/d/1sAKjLR0STtRZ34yLAaAOBRKN6s2WkamtD0HM20I8dw0/edit#heading=h.9p3vad27p4v9