## Sheet1
ステータス
| 項番 | タイプ | ファイルパス | ファイル名 | 概要 | 開始予定日 | 終了予定日 | 実際開始日 | 実際終了日 | 進捗度 | ステータス | 担当者
未着手 | 1 | java | servlet | LoginServlet.java | ログイン画面初期表示、ログイン処理用。 | 2024-06-13 | [5 empty] | テンギ
着手済み | 2 | java | servlet | RegistServlet.java | 新規会員登録初期表示用。 | 2024-06-13 | [5 empty] | テンギ
| 3 | java | servlet | CreateUserServlet.java | 新規会員登録処理用 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 |  | 完了 | テンギ
待ち状態 | 4 | java | servlet | ProfileServlet.java | プロフィール画面初期表示、編集処理用。 | 2024-06-13 | [5 empty] | テンギ
未テスト | 5 | java | servlet | HomeServlet.java | ホーム画面初期表示。 | 2024-06-13 | [5 empty] | 丸山
完了 | 6 | java | servlet | ChServlet.java | チャンネル画面初期表示。 | 2024-06-13 | [5 empty] | 河野
| 7 | java | servlet | TestRandomServlet.java | チャンネルランダム生成テスト用。非公開。 | 2024-06-13 | [5 empty] | 河野
| 8 | java | servlet | MessagesServlet.java | DM画面初期表示。 | 2024-06-13 | [5 empty] | 戸川
| 9 | java | servlet | AccountServlet | アカウント一覧表示用 | 2024-06-14 | [5 empty] | 藤土
| 10 | java | servlet | ReactionServlet.java | 投稿、DMへのリアクション用。ファイル添付処理用。 | 2024-06-13 | [5 empty] | 藤土
| 11 | java | dao | UsersDao.java | users,langsテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-19 | [5 empty] | テンギ
| 12 | java | dao | PostsDao.java | posts,reaction,filesテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-19 | [5 empty] | 丸山
| 13 | java | dao | ChsDao.java | chs,memberテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-19 | [5 empty] | 河野
| 14 | java | dao | MessagesDao.java | messages,conversationsテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-19 | [5 empty] | 戸川
| 15 | java | dao | NoticesDao.java | noticesテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-19 | [5 empty] | 藤土
| 16 | java | model | Users.java | usersテーブルのデータ保持用クラス。 | 2024-06-19 | [5 empty] | テンギ
| 17 | java | model | Posts.java | posts,reaction,filesテーブルのデータ保持用クラス。 | 2024-06-19 | [5 empty] | 丸山
| 18 | java | model | Chs.java | chsテーブルのデータ保持用クラス。 | 2024-06-19 | [5 empty] | 河野
| 19 | java | model | Messages.java | dmsテーブルのデータ保持用クラス。 | 2024-06-19 | [5 empty] | 戸川
| 20 | java | model | Notices.java | noticesテーブルのデータ保持用クラス。 | 2024-06-19 | [5 empty] | 藤土
| 21 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | login.jsp | ログイン画面用jsp。 | 2024-06-13 | 2024-06-17 |  |  |  |  | テンギ
| 22 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | regist.jsp | 会員登録画面用jsp。 | 2024-06-13 | [5 empty] | テンギ
| 23 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | profile.jsp | プロフィール画面用jsp。 | 2024-06-13 | [5 empty] | テンギ
| 24 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | home.jsp | ホーム画面用jsp。 | 2024-06-13 | [5 empty] | 丸山
| 25 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | ch.jsp | チャンネル画面用jsp。 | 2024-06-13 | [5 empty] | 河野
| 26 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | message.jsp | DM画面用jsp。 | 2024-06-13 | [5 empty] | 戸川
| 27 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | notice.jsp | 通知画面用jsp。 | 2024-06-13 | [5 empty] | 藤土
| 28 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | account.jsp | アカウント一覧画面用jsp。 | 2024-06-13 | [5 empty] | 藤土
| 29 | js | WebContent/js
| 30 | js | WebContent/js
| 31 | js | WebContent/js | common.js | 全画面共通JavaScript。 | 2024-06-18 | [5 empty] | 藤土
| 32 | js | WebContent/js | home.js | ホーム、チャンネル画面用JavaScript。 | 2024-06-18 | [5 empty] | 三浦
| 33 | js | WebContent/js | info.js | 時計、カレンダー、天気情報取得表示用JS | 2024-06-14 | 2024-06-19 | 2024-06-14 |  | カレンダー作成中 | 着手済み | 三浦
| 34 | js | WebContent/js | login.js | ログイン、会員登録画面用JavaScript。 | 2024-06-18 | [5 empty] | テンギ
| 35 | js | WebContent/js | profile.js | プロフィール画面用JavaScript。 | 2024-06-18 | [5 empty] | テンギ
| 36 | js | WebContent/js | post.js | 投稿画面用JavaScript。 | 2024-06-18 | [5 empty] | 丸山
| 37 | js | WebContent/js | random.js | チャンネルランダム作成用JavaScript。 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 拡張予定 | 未テスト | 三浦
| 38 | css | WebContent/css | common.css | 全画面共通CSS。 | 2024-06-19 | [5 empty] | 河野
| 39 | css | WebContent/css | login.css | ログイン画面用CSS。 | 2024-06-19 | [5 empty] | テンギ
| 40 | css | WebContent/css | regist.css | 会員登録画面用CSS。 | 2024-06-19 | [5 empty] | テンギ
| 41 | css | WebContent/css | profile.css | プロフィール画面用CSS。 | 2024-06-19 | [5 empty] | テンギ
| 42 | css | WebContent/css | home.css | ホーム画面用CSS。 | 2024-06-19 | [5 empty] | 河野
| 43 | css | WebContent/css | ch.css | チャンネル画面用CSS。 | 2024-06-19 | [5 empty] | 丸山
| 44 | css | WebContent/css | dm.css | DM画面用CSS。 | 2024-06-19 | [5 empty] | 戸川
| 45 | css | WebContent/css | notice.css | 通知画面用CSS。 | 2024-06-19 | [5 empty] | 藤土
| 46 | css | WebContent/css | account.css | アカウント一覧画面用CSS。 | 2024-06-19 | [5 empty] | 藤土